## Übersicht
Natura 2000-Nr | Name | Erhaltungsziele | Managementpläne | IT-Aktualisierung Datenbaum | Bemerkung | erstellt von
6307-301 | Wiesen bei Wadrill und Sitzerath
6307-302 | westlich Otzenhausen
6308-301 | Dollberg u. Eisener Wald
6308-302 | Wiesenkomplex bei Eisen
6308-303 | Felsental der Nahe bei Nohfelden
6308-304 | Rothenberg
6404-301 | östl. Wochern
6404-302 | Leuktal, Krautfelsen u. Bärenfels bei Orscholz
6404-303 | Moselaue bei Nennig
6404-304 | Röllbachschlucht und Lateswald bei Nennig
6404-306 | Renglischberg
6405-302 | Saarhölzbachtal - Zunkelsbruch
6406-301 | NSG "Panzbachtal" westl. Bergen
6406-302 | Lannenbachaue bei Scheiden und Umgebung
6406-303 | NSG "Holzbachtal"
6406-304 | Wachtelkopf bei Rappweiler
6406-305 | Hölzbach zw. Rappweiler u. Niederlosheim
6407-301 | Noswendeler Bruch
6407-302 | Wadrilltal
6407-304 | Wiesenlandschaft bei Buweiler
6407-305 | Löstertal | 2019-04-05
6407-306 | Bremerkopf bei Steinberg
6407-307 | Wiesenlandschaft bei Überroth
6407-308 | Schreck nördl. Kastel
6407-309 | Nördlich Oberlöstern
6408-301 | Holzhauser Wald bei Türkismühle
6408-302 | Söterbachtal
6408-303 | südlich Braunshausen
6408-304 | Südlich Bosen
6408-305 | Eiweiler
6408-307 | südwestlich Selbach
6408-308 | Südteil des Nohfeldener Rhyolith-Massivs
6408-309 | Bostalsee
6409-301 | östl. Nohfelden
6409-302 | Flachshübel, s. Wolfersweiler
6409-303 | Hofberg bei Reitscheid
6409-304 | Wiese nö Reitscheid
6409-305 | Weisselberg
6409-306 | Hellerberg bei Freisen
6504-301 | Hammelsberg u. Atzbüsch bei Perl
6505-301 | Steilhänge der Saar
6505-302 | Nackberg
6505-303 | Südhang Hohe Berg
6505-304 | Kewelsberg zwischen Tünsdorf und Wehingen
6505-305 | Kalkbergwerk Mondorf
6505-306 | Ehemaliger Eisenbahntunnel bei Biringen
6505-307 | Saaraue bei Schwemlingen
6506-301 | Wolferskopf
6506-302 | Wiesenlandschaft bei Düppenweiler
6506-303 | Östlich Merzig
6506-304 | Großer Lückner nordöstl. Oppen
6506-305 | In Geiern
6506-306 | Bei Rimlingen und Rissenthal
6507-301 | Prims
6507-302 | Steinbach - Truppenübungsgelände
6507-303 | Südlicher Klapperberg - Im Schachen
6507-304 | Fledermausquartier Schmelz
6507-305 | NSG „Kuhnenwald-Huhngrund“
6508-301 | Naturschutzgroßvorhaben Ill
6508-302 | östlich Bergweiler
6508-303 | Grießbach, westl. Oberlinxweiler
6508-304 | Grauer Dorn bei Baltersweiler
6509-301 | Ostertal
6605-301 | Nied
6605-302 | Bei Gisingen
6605-303 | Saar-Nied-Gau
6606-302 | Primswiesen bei Nalbach
6606-303 | Primswiesen bei Bilsdorf
6606-304 | Rodener Saarwiesen
6606-305 | südlich Flugplatz Düren
6606-306 | Wiesenlandschaft zw. Hülzweiler u. Schwalbach
6606-307 | Sonnenkuppe
6606-308 | Blauwald
6606-309 | Altarme der Saar | 2019-04-12
6606-310 | Rastgebiete im mittleren Saartal
6607-301 | Wiesenlandschaft bei Wahlschied
6607-302 | Hoxberg I u. II
6608-301 | Nordwestlich Heinitz
6609-301 | Limbacher u. Spieser Wald | 2019-04-16
6609-302 | NSG ”Kasbruch”
6609-303 | Wiesen bei Frankenholz und Oberbexbach
6609-304 | Kühnbruch
6609-305 | Blies
6609-306 | Limbacher Sanddüne
6609-307 | Bliesaue bei Beeden
6609-308 | Beeder Bruch
6610-301 | Closenbruch
6610-302 | Jägersburger Wald und Königsbruch bei Homburg
6610-303 | Binnendüne nordöstlich Homburg
6610-304 | NSG "Lambsbachtal"
6610-305 | Eichelscheidt
6610-306 | Landeskrankenhaus Homburg
6706-301 | Warndt
6706-302 | Westl. Berus
6706-303 | NSG „Saaraue nordwestlich Wadgassen“
6706-304 | NSG ”Breitborner Floß”
6706-306 | Sauberg bei Felsberg
6706-307 | NSG "Eulenmühle / Eulenmühle - Welschwies
6707-301 | Saarkohlenwald
6708-301 | Stiftswald und Felsenwege St. Arnual
6708-302 | NSG ”Wusterhang” und "Beierwies" bei Fechingen
6708-303 | Allmendwald und Bettelwald bei Ormesheim
6708-304 | Scheidterberg
6708-305 | Woogbachtal
6708-307 | Eichertsfelsen bei Oberwürzbach
6708-308 | St. Arnualer Wiesen
6709-301 | Badstube Mimbach
6709-302 | Bliesaue zwischen Blieskastel und Bliesdalheim
6709-303 | Muschelkalkhänge nordwestlich Wecklingen
6709-304 | Schlangenhöhle
6709-305 | Hollerlöcher
6709-306 | Lambertsberg
6709-307 | Löffelsberg
6709-308 | Krötenbruch
6808-301 | Birzberg, Honigsack/Kappelberghang bei Fechingen
6808-302 | Gebberg bei Fechingen
6808-303 | Muschelkalkhänge bei Bebelsheim u. Wittersheim
6808-304 | Umgebung Gräfinthal
6808-305 | nördlich Rilchingen-Hanweiler
6809-301 | Bickenalbtal
6809-302 | Muschelkalkgebiet bei Gersheim und Blieskastel (Erweiterungsflächen)
6809-303 | zw. Bliesdahlheim und Herbitzheim
6809-304 | Umgebung Böckweiler (westl.)
6809-305 | Baumbusch bei Medelsheim
6809-307 | Himsklamm | 2019-04-05
6809-308 | Brücker Berg bei Niedergailbach

## Tabelle1
Natura 2000-Nr | Name | [7 empty] | andere Planwerke | Vergabevorschlag | Beauftragung | Status | Planungsbüro | Bemerkung | wald | PAG | FFH | VS
6404-302 | Leuktal, Krautfelsen u. Bärenfels bei Orscholz | [5 empty] | Fledermäuse |  |  |  |  | unbearbeitet |  |  | w | 6. Runde | X | X
6404-304 | Röllbachschlucht und Lateswald bei Nennig | [10 empty] | unbearbeitet |  |  | w | 6. Runde | X | X
6408-308 | Südteil des Nohfeldener Rhyolith-Massivs |  |  | Teilgebiet |  |  |  |  | Teilgebiet Walhausener Wiesen |  |  | Vorplanung |  |  |  | 6. Runde | X
6504-301 | Hammelsberg u. Atzbüsch bei Perl |  |  | Vorplanung 2003 |  |  | Fledermäuse |  | PEPL Teilgebiet aus LIFE |  |  | teilfertig |  |  | w | 6. Runde | X | X
6506-302 | Wiesenlandschaft bei Düppenweiler |  |  | VP 2005 |  |  |  |  | Vorplanung 2005 |  |  | Vorplanung |  |  |  | 6. Runde | X
6508-303 | Grießbach, westl. Oberlinxweiler |  |  | Teilgebiet |  |  |  |  | Vorplanung 2005 |  |  | Vorplanung |  |  |  | 6. Runde | X
6605-302 | Bei Gisingen |  |  | Vorplanung 2005 |  | 1 |  |  | Vorplanung 2005 |  |  | Vorplanung |  |  |  | 6. Runde | X
6606-306 | Wiesenlandschaft zw. Hülzweiler u. Schwalbach |  |  | Vorplanung 2005 |  |  |  |  | Vorplanung 2005 |  |  | Vorplanung |  |  |  | 6. Runde | X
6709-302 | Bliesaue zwischen Blieskastel und Bliesdalheim |  |  | x | 1 |  | Fledermäuse |  | Vorplanung 2005 |  |  | Vorplanung |  |  |  | 6. Runde | X | X
6605-301 | Nied | [5 empty] | Fledermäuse/ Großmuscheln |  |  | 2011-07-25 |  | in Bearbeitung | GFL Plan |  |  | 5.(4.) Runde | X | X
6308-303 | Felsental der Nahe bei Nohfelden |  |  | Vorplanung 2002 |  |  | Fledermäuse |  | Vorplanung 2002 | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung | BTLÖ Dr. Trockur |  |  | 5. Runde | X
6404-303 | Moselaue bei Nennig | 1 | [7 empty] | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung | BTLÖ Dr. Trockur |  |  | 5. Runde | X | X
6405-302 | Saarhölzbachtal - Zunkelsbruch | [8 empty] | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung | Dr.Maas |  |  | 5. Runde | X | X
6407-306 | Bremerkopf bei Steinberg |  |  | BT-Karte u. Erhaltungszustand | [5 empty] | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung (Teilgebiet) | ark |  | w | 5. Runde | X
6407-309 | Nördlich Oberlöstern | [8 empty] | 2012-05-15 | 2012-09-04 | in Bearbeitung | Milvus |  | w | 5. Runde |  | X
6507-301 | Prims |  |  | Teilgebiet |  |  | Fledermäuse |  | Teilgebiet Auschet | 2012-05-15 | 2012-09-04 | in Bearbeitung (Gesamtgebiet) | Udo Lenz (BfL) |  |  | 5. Runde | X | X
6507-302 | Steinbach - Truppenübungsgelände |  |  | BT-Karte u. Erhaltungszustand | [5 empty] | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung (Teilgebiet) | ark |  |  | 5. Runde | X
6509-301 | Ostertal |  |  | Teilgebiet |  |  |  |  | Teilgebiet Osteraue zw. Werschweiler u. Fürth | 2012-05-15 | 2012-09-28 | in Bearbeitung (Gesamtgebiet) | Argus Concept |  |  | 5. Runde | X | X
6609-307 | Bliesaue bei Beeden |  |  | x | [5 empty] | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung | Milvus |  |  | 5. Runde | X
6610-302 | Jägersburger Wald und Königsbruch bei Homburg | [5 empty] | Avifauna/Fledermäuse |  |  | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung (Teilgebiet) | NaturHorizont |  | w | 5. Runde | X | X
6706-302 | Westl. Berus | [5 empty] | Fledermäuse |  |  | 2012-05-15 | 1905-07-04 | in Bearbeitung | Milvus |  | w | 5. Runde | X
6708-305 | Woogbachtal | 1 |  | x |  |  | Fledermäuse |  |  | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in bearbeitung (Teilgebiet) | NaturHorizont |  | w | 5. Runde | X
6709-301 | Badstube Mimbach | [8 empty] | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung | Milvus |  |  | 5. Runde | X
6808-304 | Umgebung Gräfinthal |  |  | Vorplanung 2003 |  |  |  |  | Vorplanung 2002 | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung (Gesamtgebiet) | Naturplan |  |  | 5. Runde | X
6809-301 | Bickenalbtal |  |  | Vorplanung 2003 |  |  |  |  | PEPL aus LIFE Trockenrasen | 2012-05-15 | 2012-09-04 | in Bearbeitung (Gesamtgebiet) | NaturHorizont |  |  | 5. Runde | X | X
6406-303 | NSG "Holzbachtal" | 1VE | [7 empty] | 2011-03-02 |  | Vorentwurf | SFL |  | w | 4. Runde | X
6408-303 | südlich Braunshausen | 4 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Neuland |  |  | 4. Runde | X
6408-307 | südwestlich Selbach | 4 |  | x | 3 Pläne pdf |  |  |  |  | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Neuland |  |  | 4. Runde | X
6409-302 | Flachshübel, s. Wolfersweiler | 1 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Milvus |  |  | 4. Runde | X
6409-304 | Wiese nö Reitscheid | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | NaturHorizont |  |  | 4. Runde | X
6409-306 | Hellerberg bei Freisen | 1VE | [7 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | Vorentwurf | Neuland |  | w | 4. Runde | X |  | Telefonat am 27.2.2013 mit Lutz Goldammer: Vorentwurf da
6505-302 | Nackberg | 1 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Milvus |  |  | 4. Runde | X
6505-303 | Südhang Hohe Berg | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Dr. Maas |  |  | 4. Runde | X
6506-303 | Östlich Merzig | 1 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Milvus |  |  | 4. Runde | X
6506-305 | In Geiern | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Dr.Maas |  | w | 4. Runde | X
6506-306 | Bei Rimlingen und Rissenthal | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | ark |  | w | 4. Runde | X
6507-303 | Südlicher Klapperberg - Im Schachen | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | NaturHorizont |  |  | 4. Runde | X
6508-302 | östlich Bergweiler | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | NaturHorizont |  |  | 4. Runde | X
6508-304 | Grauer Dorn bei Baltersweiler | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | BTLÖ Dr. Trockur |  |  | 4. Runde | X
6609-301 | Limbacher u. Spieser Wald | 5 |  |  |  |  | Avifauna/Fledermäuse |  |  | 2011-03-02 |  | Vorentwurf | SFL |  | w | 4. Runde | X | X
6609-303 | Wiesen bei Frankenholz und Oberbexbach | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | NaturHorizont |  |  | 4. Runde | X
6609-305 | Blies | 1 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | ArgusConcept |  |  | 4. Runde | X | X
6609-306 | Limbacher Sanddüne | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Dr. Maas |  |  | 4. Runde | X
6709-303 | Muschelkalkhänge nordwestlich Wecklingen | 1 | [7 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | ArgusConcept |  |  | 4. Runde | X
6808-301 | Birzberg, Honigsack/Kappelberghang bei Fechingen | 1 |  |  | BT-Plan u. Maßnahmenplan als pdf 2012 |  |  |  |  | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | ArgusConcept |  |  | 4. Runde | X | X
6307-301 | Wiesen bei Wadrill und Sitzerath |  |  | x |  |  |  |  | Life-Projekt | 2010-09-08 | 2011-01-27 | Vorentwurf | naturplan |  |  | 3. Runde | X
6307-302 | westlich Otzenhausen | 3 |  | x |  |  |  |  | Life-Projekt | 2010-09-08 | 2011-01-27 | fertig | ark |  |  | 3. Runde | X
6308-302 | Wiesenkomplex bei Eisen |  |  | x |  |  |  |  | Life-Projekt | 2010-09-08 | 2011-01-27 | Vorentwurf | naturplan |  |  | 3. Runde | X
6308-304 | Rothenberg | [8 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | in Bearbeitung | Neuland |  |  | 3. Runde |  | X | Telefonat am 27.2.2013 mit Lutz Goldammer: noch nicht fertig und noch kein Termin benannt
6404-301 | östl. Wochern | 2 |  | x | [5 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | fertig | Dr. Maas |  |  | 3. Runde | X
6406-302 | Lannenbachaue bei Scheiden und Umgebung | [8 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | in Bearbeitung | Argus Concept |  |  | 3. Runde | X
6407-302 | Wadrilltal | 3 |  | x |  |  |  |  | Life-Projekt | 2010-09-08 | 2011-01-27 | fertig | NaturHorizont |  |  | 3. Runde | X | X
6407-305 | Löstertal | 2 |  | x |  |  |  |  | Life-Projekt | 2010-09-08 | 2011-01-11 | fertig | NaturHorizont |  |  | 3. Runde | X | X
6407-307 | Wiesenlandschaft bei Überroth | 2 |  | x |  |  |  |  | Life-Projekt | 2010-09-08 | 2011-01-27 | fertig | Planungsgruppe agl |  |  | 3. Runde | X
6408-304 | Südlich Bosen | [8 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | in Bearbeitung | Neuland |  |  | 3. Runde | X |  | Telefonat am 27.2.2013 mit Lutz Goldammer: noch nicht fertig und noch kein Termin benannt
6408-309 | Bostalsee | [8 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | in Bearbeitung | Neuland |  |  | 3. Runde |  | X | Telefonat am 27.2.2013 mit Lutz Goldammer: noch nicht fertig und noch kein Termin benannt
6507-305 | NSG „Kuhnenwald-Huhngrund“ | [8 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | in Bearbeitung | ecorat |  |  | 3. Runde |  | X | Telefonat mit G. Süßmilch 27.2.2013: noch nicht fertig und noch kein Termin genannt
6606-305 | südlich Flugplatz Düren | 2 |  | x | [5 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | fertig | Dr. Maas |  |  | 3. Runde | X
6606-310 | Rastgebiete im mittleren Saartal | [8 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-11 | in Bearbeitung | ecorat |  |  | 3. Runde |  | X | Telefonat mit G. Süßmilch 27.2.2013: noch nicht fertig und noch kein Termin genannt
6609-304 | Kühnbruch | 3 |  | x | [5 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | fertig | IFÖNA |  |  | 3. Runde | X
6404-306 | Renglischberg | ausgeliehen argus CB |  | x VE | [5 empty] | 2010-05-20 | ? | in Bearbeitung | ecorat |  |  | 2. Runde |  | X | Telefonat mit G. Süßmilch 27.2.2013: Vorabzug muss noch abgenommen werden
6406-301 | NSG "Panzbachtal" westl. Bergen |  |  | x | [5 empty] | 2010-05-20 | 2010-07-27 | Vorentwurf | naturplan |  |  | 2. Runde | X
6406-304 | Wachtelkopf bei Rappweiler | 1 | [7 empty] | 2010-05-20 | 2010-07-27 | fertig | BFL Lenz |  |  | 2. Runde | X
6407-301 | Noswendeler Bruch | 2 |  | x | 1 |  |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-07-27 | fertig | NaturHorizont |  |  | 2. Runde | X | X
6407-304 | Wiesenlandschaft bei Buweiler | 2 |  | x | 1 |  |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-07-27 | fertig | ark |  |  | 2. Runde | X
6409-305 | Weisselberg | 2 |  | x | [5 empty] | 2010-05-20 | 2010-07-27 | fertig | NaturHorizont |  | w | 2. Runde | X | X
6505-307 | Saaraue bei Schwemlingen | [5 empty] | Avifauna |  |  | 2010-05-20 | 2010-07-27 | in Bearbeitung | GFLPlan |  |  | 2. Runde |  | X | Telefonat am 27.2.2013 nicht fertig und noch kein Termin genannt
6609-302 | NSG ”Kasbruch” |  |  | x | [5 empty] | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | ArgusConcept |  |  | 2. Runde | X
6610-303 | Binnendüne nordöstlich Homburg |  |  | x | [5 empty] | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | Dr. Maas |  |  | 2. Runde | X
6610-304 | NSG "Lambsbachtal" |  |  | x | 1 |  |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | IFÖNA |  |  | 2. Runde | X
6706-303 | NSG „Saaraue nordwestlich Wadgassen“ |  |  | x | [5 empty] | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | Dr. Maas |  |  | 2. Runde | X
6706-304 | NSG ”Breitborner Floß” | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | ark |  |  | 2. Runde | X
6706-307 | NSG "Eulenmühle / Eulenmühle - Welschwies |  |  | x | [5 empty] | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | naturplan |  |  | 2. Runde | X
6707-301 | Saarkohlenwald | 1 |  | x |  |  | Avifauna/Fledermäuse |  |  | 2009-07-08 | 2009-07-16 | fertig | SFL |  | w | 2. Runde | X | X
6708-302 | NSG ”Wusterhang” und "Beierwies" bei Fechingen | 3 |  | x | 1 |  |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | Planungsgruppe agl |  |  | 2. Runde | X
6708-308 | St. Arnualer Wiesen | 2 |  | x | 1 |  |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | IFÖNA |  |  | 2. Runde | X
6308-301 | Dollberg u. Eisener Wald | 3 |  | x | 1 |  | 2xAvifauna/Pilze/Fledermäuse |  |  | 2008-12-17 | 2009-01-08 | fertig | SFL |  | w | 1. Runde | X | X
6406-305 | Hölzbach zw. Rappweiler u. Niederlosheim |  |  | x | 1 |  |  |  |  | ELER/NLS |  | fertig | ark |  |  | 1. Runde | X
6407-308 | Schreck nördl. Kastel | 1 |  | x | 1 |  |  |  |  | ELER/NLS |  | fertig | NaturHorizont |  |  | 1. Runde | X
6408-301 | Holzhauser Wald bei Türkismühle | 1 |  | x | 1 |  | Fledermäuse/Pilze |  |  | MfU |  | fertig | SFL |  | w | 1. Runde | X
6408-302 | Söterbachtal |  |  | x | 1 |  |  |  |  | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | NaturHorizont |  |  | 1. Runde | X
6408-305 | Eiweiler |  |  | x | 1 |  |  |  |  | ELER/NLS |  | fertig | Planungsgruppe agl |  |  | 1. Runde | X
6409-303 | Hofberg bei Reitscheid |  |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Argus Concept |  |  | 1. Runde | X | X
6505-304 | Kewelsberg zwischen Tünsdorf und Wehingen | 1 |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Dr. Maas |  |  | 1. Runde | X
6605-303 | Saar-Nied-Gau | [8 empty] | 2009-07-17 |  | in Bearbeitung | ecorat |  |  | 1. Runde |  | X | Telefonat mit G. Süßmilch 27.2.2013: noch nicht fertig und noch kein Termin genannt
6606-302 | Primswiesen bei Nalbach | 1 |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | naturplan |  |  | 1. Runde | X
6606-303 | Primswiesen bei Bilsdorf | 1 |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Dr. Maas |  |  | 1. Runde | X
6606-304 | Rodener Saarwiesen | 1 |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Dr. Maas |  |  | 1. Runde | X
6606-309 | Altarme der Saar | 1 |  | x | [6 empty] | 2006-06-01 | fertig | BTLÖ Dr. Trockur |  |  | 1. Runde | X
6607-301 | Wiesenlandschaft bei Wahlschied | [9 empty] | 2006-06-01 | in Bearbeitung | ZfB/BTLÖ Dr. Trockur | Fertigstellung seit 2006 zurückgestellt, für 2012 vorgesehen |  | 1. Runde | X
6608-301 | Nordwestlich Heinitz | [9 empty] | 2006-06-01 | in Bearbeitung | ZfB/BTLÖ Dr. Trockur | Fertigstellung seit 2006 zurückgestellt | w | 1. Runde | X | X
6609-308 | Beeder Bruch |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Neuland |  |  | 1. Runde |  | X
6610-301 | Closenbruch | 1 |  | x | 1 |  |  |  |  | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | NaturHorizont |  |  | 1. Runde | X
6706-301 | Warndt | 5 |  | x |  |  | Fledermäuse |  |  | 2009-07-08 | 2009-07-16 | fertig | SFL |  | w | 1. Runde | X | X
6706-306 | Sauberg bei Felsberg |  |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Dr. Maas |  |  | 1. Runde | X
6808-302 | Gebberg bei Fechingen |  |  | x | 1 |  |  |  |  | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | naturplan |  |  | 1. Runde | X
6808-305 | nördlich Rilchingen-Hanweiler |  |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Naturplan |  |  | 1. Runde | X
6809-308 | Brücker Berg bei Niedergailbach | 1 |  | x | 1 |  | Fledermäuse/Avifauna |  |  | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | NaturHorizont |  | w | 1. Runde | X | X
|  | ZfB | online |  | LUA |  | Zusatz-Gutachten
|  | analog |  | X-Laufwerk | analog | digital
6409-301 | östl. Nohfelden | [10 empty] | unbearbeitet |  |  |  |  | X
6505-301 | Steilhänge der Saar | [5 empty] | Fledermäuse/Avifauna |  |  |  |  | unbearbeitet | Vergabe 2012 vorgesehen (externes Projekt ELER) |  | w |  | X | X
6505-305 | Kalkbergwerk Mondorf | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop | Teilleistung Fledermausquartier | w |  | X
6505-306 | Ehemaliger Eisenbahntunnel bei Biringen | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6506-301 | Wolferskopf |  |  | Vorplanung 2003 |  |  | Fledermäuse/Orchideen |  | PEPL ZV Wolferskopf |  |  | fertig; Waldteil fehlt noch |  |  |  |  | X
6506-304 | Großer Lückner nordöstl. Oppen | [5 empty] | Fledermäuse |  |  |  |  | unbearbeitet |  |  | w |  | X
6507-304 | Fledermausquartier Schmelz | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6508-301 | Naturschutzgroßvorhaben Ill | [5 empty] | Fledermäuse | Evaluierung 2012 | PEPL ZV Ill |  |  | fertig |  |  |  |  | X | X
6606-307 | Sonnenkuppe | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6606-308 | Blauwald | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6607-302 | Hoxberg I u. II | 1 |  | x |  |  | Fledermäuse |  |  | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6610-305 | Eichelscheidt | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6610-306 | Landeskrankenhaus Homburg | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6708-301 | Stiftswald und Felsenwege St. Arnual | [5 empty] | Fledermäuse |  |  |  |  | unbearbeitet |  |  | w |  | X
6708-303 | Allmendwald und Bettelwald bei Ormesheim | [10 empty] | unbearbeitet | Vergabe 2012 vorgesehen |  | w |  | X | X
6708-304 | Scheidterberg | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6708-307 | Eichertsfelsen bei Oberwürzbach | [10 empty] | unbearbeitet |  |  |  |  | X
6709-304 | Schlangenhöhle | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6709-305 | Hollerlöcher | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6709-306 | Lambertsberg | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6709-307 | Löffelsberg | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6709-308 | Krötenbruch | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop |  |  |  | X
6808-303 | Muschelkalkhänge bei Bebelsheim u. Wittersheim | [7 empty] | PEPL ZV Lohe |  |  | fertig |  |  |  |  | X | X
6809-302 | Muschelkalkgebiet bei Gersheim und Blieskastel (Erweiterungsflächen) |  |  | Erweiterungsflächen |  |  |  |  | PEPL ZV Lohe |  |  | fertig |  |  |  |  | X | X
6809-303 | zw. Bliesdahlheim und Herbitzheim | [7 empty] | PEPL ZV Lohe |  |  | fertig |  |  |  |  | X | X
6809-304 | Umgebung Böckweiler (westl.) |  |  | x |  |  |  |  | PEPL aus LIFE Trockenrasen |  |  | fertig |  |  |  |  | X
6809-305 | Baumbusch bei Medelsheim | [5 empty] | Fledermäuse |  | PEPL ZV Lohe |  |  | fertig (Teilgebiet) |  |  | w |  | X | X
6809-307 | Himsklamm | [5 empty] | Fledermäuse |  | PEPL aus LIFE Trockenrasen |  |  | fertig |  |  |  |  | X | X
[9 empty] | 22 | 100 |  | 120
CB | Christoph Braunberger
VE | Vorentwurf
VP | Vorplanung
neu seit letzter Version

## Tabelle2
Natura 2000-Nr | Name | offizielle Größe |  | FFH | VS | [7 empty] | andere Planwerke | Vergabevorschlag | Beauftragung | Status | Planungsbüro | Bemerkung | wald | PAG
[6 empty] | ZfB | online |  | LUA |  | Zusatz-Gutachten
73.9211
|  | 23682 | 17506 |  |  | analog |  | X-Laufwerk | analog | digital
6308-301 | Dollberg u. Eisener Wald | 928 | 1 | X | X | 3 |  | x | 1 |  | 2xAvifauna/Pilze/Fledermäuse |  |  | 2008-12-17 | 2009-01-08 | fertig | SFL |  | w | 1. Runde
6308-304 | Rothenberg | 113 | 1 |  | X | [8 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | in Bearbeitung | Neuland |  |  | 3. Runde | Telefonat am 27.2.2013 mit Lutz Goldammer: noch nicht fertig und noch kein Termin benannt
6404-306 | Renglischberg | 220 | 1 |  | X | ausgeliehen argus CB |  | x VE | [5 empty] | 2010-05-20 | ? | in Bearbeitung | ecorat |  |  | 2. Runde | Telefonat mit G. Süßmilch 27.2.2013: Vorabzug muss noch abgenommen werden
6407-301 | Noswendeler Bruch | 149 | 1 | X | X | 2 |  | x | 1 |  |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-07-27 | fertig | NaturHorizont |  |  | 2. Runde
6407-302 | Wadrilltal | 183 | 1 | X | X | 3 |  | x |  |  |  |  | Life-Projekt | 2010-09-08 | 2011-01-27 | fertig | NaturHorizont |  |  | 3. Runde
6407-305 | Löstertal | 223 | 1 | X | X | 2 |  | x |  |  |  |  | Life-Projekt | 2010-09-08 | 2011-01-11 | fertig | NaturHorizont |  |  | 3. Runde
6409-303 | Hofberg bei Reitscheid | 40 | 1 | X | X |  |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Argus Concept |  |  | 1. Runde
6409-305 | Weisselberg | 78 | 1 | X | X | 2 |  | x | [5 empty] | 2010-05-20 | 2010-07-27 | fertig | NaturHorizont |  | w | 2. Runde
6505-307 | Saaraue bei Schwemlingen | 212 | 1 |  | X | [5 empty] | Avifauna |  |  | 2010-05-20 | 2010-07-27 | in Bearbeitung | GFLPlan |  |  | 2. Runde | Telefonat am 27.2.2013 nicht fertig und noch kein Termin genannt
6507-305 | NSG „Kuhnenwald-Huhngrund“ | 43 | 1 |  | X | [8 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | in Bearbeitung | ecorat |  |  | 3. Runde | Telefonat mit G. Süßmilch 27.2.2013: noch nicht fertig und noch kein Termin genannt
6508-301 | Naturschutzgroßvorhaben Ill | 1089 | 1 | X | X | [5 empty] | Fledermäuse | Evaluierung 2012 | PEPL ZV Ill |  |  | fertig
6605-303 | Saar-Nied-Gau | 1839 | 1 |  | X | [8 empty] | 2009-07-17 |  | in Bearbeitung | ecorat |  |  | 1. Runde | Telefonat mit G. Süßmilch 27.2.2013: noch nicht fertig und noch kein Termin genannt
6606-310 | Rastgebiete im mittleren Saartal | 131 | 1 |  | X | [8 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-11 | in Bearbeitung | ecorat |  |  | 3. Runde | Telefonat mit G. Süßmilch 27.2.2013: noch nicht fertig und noch kein Termin genannt
6609-301 | Limbacher u. Spieser Wald | 1653 | 1 | X | X | 5 |  |  |  |  | Avifauna/Fledermäuse |  |  | 2011-03-02 |  | Vorentwurf | SFL |  | w | 4. Runde
6609-305 | Blies | 303 | 1 | X | X | 1 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | ArgusConcept |  |  | 4. Runde
6609-308 | Beeder Bruch | 130 | 1 |  | X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Neuland |  |  | 1. Runde
6706-301 | Warndt | 5097 | 1 | X | X | 5 |  | x |  |  | Fledermäuse |  |  | 2009-07-08 | 2009-07-16 | fertig | SFL |  | w | 1. Runde
6707-301 | Saarkohlenwald | 2444 | 1 | X | X | 1 |  | x |  |  | Avifauna/Fledermäuse |  |  | 2009-07-08 | 2009-07-16 | fertig | SFL |  | w | 2. Runde
6808-301 | Birzberg, Honigsack/Kappelberghang bei Fechingen | 183 | 1 | X | X | 1 |  |  | BT-Plan u. Maßnahmenplan als pdf 2012 |  |  |  |  | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | ArgusConcept |  |  | 4. Runde
6808-303 | Muschelkalkhänge bei Bebelsheim u. Wittersheim | 142 | 1 | X | X | [7 empty] | PEPL ZV Lohe |  |  | fertig
6809-302 | Muschelkalkgebiet bei Gersheim und Blieskastel (Erweiterungsflächen) | 1640 | 1 | X | X |  |  | Erweiterungsflächen |  |  |  |  | PEPL ZV Lohe |  |  | fertig
6809-303 | zw. Bliesdahlheim und Herbitzheim | 113 | 1 | X | X | [7 empty] | PEPL ZV Lohe |  |  | fertig
6809-305 | Baumbusch bei Medelsheim | 400 | 1 | X | X | [5 empty] | Fledermäuse |  | PEPL ZV Lohe |  |  | fertig (Teilgebiet) |  |  | w
6809-307 | Himsklamm | 51 | 1 | X | X | [5 empty] | Fledermäuse |  | PEPL aus LIFE Trockenrasen |  |  | fertig
6809-308 | Brücker Berg bei Niedergailbach | 102 | 1 | X | X | 1 |  | x | 1 |  | Fledermäuse/Avifauna |  |  | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | NaturHorizont |  | w | 1. Runde
6404-303 | Moselaue bei Nennig | 189 | 2 | X | X | 1 | [7 empty] | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung | BTLÖ Dr. Trockur |  |  | 5. Runde
6405-302 | Saarhölzbachtal - Zunkelsbruch | 152 | 2 | X | X | [8 empty] | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung | Dr.Maas |  |  | 5. Runde
6407-309 | Nördlich Oberlöstern | 935 | 2 |  | X | [8 empty] | 2012-05-15 | 2012-09-04 | in Bearbeitung | Milvus |  | w | 5. Runde
6408-309 | Bostalsee | 30 | 2 |  | X | [8 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | in Bearbeitung | Neuland |  |  | 3. Runde | Telefonat am 27.2.2013 mit Lutz Goldammer: noch nicht fertig und noch kein Termin benannt
6507-301 | Prims | 601 | 2 | X | X |  |  | Teilgebiet |  |  | Fledermäuse |  | Teilgebiet Auschet | 2012-05-15 | 2012-09-04 | in Bearbeitung (Gesamtgebiet) | Udo Lenz (BfL) |  |  | 5. Runde
6509-301 | Ostertal | 456 | 2 | X | X |  |  | Teilgebiet |  |  |  |  | Teilgebiet Osteraue zw. Werschweiler u. Fürth | 2012-05-15 | 2012-09-28 | in Bearbeitung (Gesamtgebiet) | Argus Concept |  |  | 5. Runde
6605-301 | Nied | 638 | 2 | X | X | [5 empty] | Fledermäuse/ Großmuscheln |  |  | 2011-07-25 |  | in Bearbeitung | GFL Plan |  |  | 5.(4.) Runde
6809-301 | Bickenalbtal | 288 | 2 | X | X |  |  | Vorplanung 2003 |  |  |  |  | PEPL aus LIFE Trockenrasen | 2012-05-15 | 2012-09-04 | in Bearbeitung (Gesamtgebiet) | NaturHorizont |  |  | 5. Runde
6404-302 | Leuktal, Krautfelsen u. Bärenfels bei Orscholz | 269 |  | X | X | [5 empty] | Fledermäuse |  |  |  |  | unbearbeitet |  |  | w | 6. Runde
6404-304 | Röllbachschlucht und Lateswald bei Nennig | 261 |  | X | X | [10 empty] | unbearbeitet |  |  | w | 6. Runde
6504-301 | Hammelsberg u. Atzbüsch bei Perl | 202 |  | X | X |  |  | Vorplanung 2003 |  |  | Fledermäuse |  | PEPL Teilgebiet aus LIFE |  |  | teilfertig |  |  | w | 6. Runde
6505-301 | Steilhänge der Saar | 1108 |  | X | X | [5 empty] | Fledermäuse/Avifauna |  |  |  |  | unbearbeitet | Vergabe 2012 vorgesehen (externes Projekt ELER) |  | w
6608-301 | Nordwestlich Heinitz | 109 |  | X | X | [9 empty] | 2006-06-01 | in Bearbeitung | ZfB/BTLÖ Dr. Trockur | Fertigstellung seit 2006 zurückgestellt | w | 1. Runde
6610-302 | Jägersburger Wald und Königsbruch bei Homburg | 647 |  | X | X | [5 empty] | Avifauna/Fledermäuse |  |  | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung (Teilgebiet) | NaturHorizont |  | w | 5. Runde
6708-303 | Allmendwald und Bettelwald bei Ormesheim | 92 |  | X | X | [10 empty] | unbearbeitet | Vergabe 2012 vorgesehen |  | w
6709-302 | Bliesaue zwischen Blieskastel und Bliesdalheim | 199 |  | X | X |  |  | x | 1 |  | Fledermäuse |  | Vorplanung 2005 |  |  | Vorplanung |  |  |  | 6. Runde
6307-301 | Wiesen bei Wadrill und Sitzerath |  |  | X |  |  |  | x |  |  |  |  | Life-Projekt | 2010-09-08 | 2011-01-27 | Vorentwurf | naturplan |  |  | 3. Runde
6307-302 | westlich Otzenhausen |  |  | X |  | 3 |  | x |  |  |  |  | Life-Projekt | 2010-09-08 | 2011-01-27 | fertig | ark |  |  | 3. Runde
6308-302 | Wiesenkomplex bei Eisen |  |  | X |  |  |  | x |  |  |  |  | Life-Projekt | 2010-09-08 | 2011-01-27 | Vorentwurf | naturplan |  |  | 3. Runde
6308-303 | Felsental der Nahe bei Nohfelden |  |  | X |  |  |  | Vorplanung 2002 |  |  | Fledermäuse |  | Vorplanung 2002 | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung | BTLÖ Dr. Trockur |  |  | 5. Runde
6404-301 | östl. Wochern |  |  | X |  | 2 |  | x | [5 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | fertig | Dr. Maas |  |  | 3. Runde
6406-301 | NSG "Panzbachtal" westl. Bergen |  |  | X |  |  |  | x | [5 empty] | 2010-05-20 | 2010-07-27 | Vorentwurf | naturplan |  |  | 2. Runde
6406-302 | Lannenbachaue bei Scheiden und Umgebung |  |  | X | [9 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | in Bearbeitung | Argus Concept |  |  | 3. Runde
6406-303 | NSG "Holzbachtal" |  |  | X |  | 1VE | [7 empty] | 2011-03-02 |  | Vorentwurf | SFL |  | w | 4. Runde
6406-304 | Wachtelkopf bei Rappweiler |  |  | X |  | 1 | [7 empty] | 2010-05-20 | 2010-07-27 | fertig | BFL Lenz |  |  | 2. Runde
6406-305 | Hölzbach zw. Rappweiler u. Niederlosheim |  |  | X |  |  |  | x | 1 |  |  |  |  | ELER/NLS |  | fertig | ark |  |  | 1. Runde
6407-304 | Wiesenlandschaft bei Buweiler |  |  | X |  | 2 |  | x | 1 |  |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-07-27 | fertig | ark |  |  | 2. Runde
6407-306 | Bremerkopf bei Steinberg |  |  | X |  |  |  | BT-Karte u. Erhaltungszustand | [5 empty] | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung (Teilgebiet) | ark |  | w | 5. Runde
6407-307 | Wiesenlandschaft bei Überroth |  |  | X |  | 2 |  | x |  |  |  |  | Life-Projekt | 2010-09-08 | 2011-01-27 | fertig | Planungsgruppe agl |  |  | 3. Runde
6407-308 | Schreck nördl. Kastel |  |  | X |  | 1 |  | x | 1 |  |  |  |  | ELER/NLS |  | fertig | NaturHorizont |  |  | 1. Runde
6408-301 | Holzhauser Wald bei Türkismühle |  |  | X |  | 1 |  | x | 1 |  | Fledermäuse/Pilze |  |  | MfU |  | fertig | SFL |  | w | 1. Runde
6408-302 | Söterbachtal |  |  | X |  |  |  | x | 1 |  |  |  |  | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | NaturHorizont |  |  | 1. Runde
6408-303 | südlich Braunshausen |  |  | X |  | 4 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Neuland |  |  | 4. Runde
6408-304 | Südlich Bosen |  |  | X | [9 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | in Bearbeitung | Neuland |  |  | 3. Runde | Telefonat am 27.2.2013 mit Lutz Goldammer: noch nicht fertig und noch kein Termin benannt
6408-305 | Eiweiler |  |  | X |  |  |  | x | 1 |  |  |  |  | ELER/NLS |  | fertig | Planungsgruppe agl |  |  | 1. Runde
6408-307 | südwestlich Selbach |  |  | X |  | 4 |  | x | 3 Pläne pdf |  |  |  |  | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Neuland |  |  | 4. Runde
6408-308 | Südteil des Nohfeldener Rhyolith-Massivs |  |  | X |  |  |  | Teilgebiet |  |  |  |  | Teilgebiet Walhausener Wiesen |  |  | Vorplanung |  |  |  | 6. Runde
6409-301 | östl. Nohfelden |  |  | X | [11 empty] | unbearbeitet
6409-302 | Flachshübel, s. Wolfersweiler |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Milvus |  |  | 4. Runde
6409-304 | Wiese nö Reitscheid |  |  | X |  | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | NaturHorizont |  |  | 4. Runde
6409-306 | Hellerberg bei Freisen |  |  | X |  | 1VE | [7 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | Vorentwurf | Neuland |  | w | 4. Runde | Telefonat am 27.2.2013 mit Lutz Goldammer: Vorentwurf da
6505-302 | Nackberg |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Milvus |  |  | 4. Runde
6505-303 | Südhang Hohe Berg |  |  | X |  | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Dr. Maas |  |  | 4. Runde
6505-304 | Kewelsberg zwischen Tünsdorf und Wehingen |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Dr. Maas |  |  | 1. Runde
6505-305 | Kalkbergwerk Mondorf |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop | Teilleistung Fledermausquartier | w
6505-306 | Ehemaliger Eisenbahntunnel bei Biringen |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6506-301 | Wolferskopf |  |  | X |  |  |  | Vorplanung 2003 |  |  | Fledermäuse/Orchideen |  | PEPL ZV Wolferskopf |  |  | fertig; Waldteil fehlt noch
6506-302 | Wiesenlandschaft bei Düppenweiler |  |  | X |  |  |  | VP 2005 |  |  |  |  | Vorplanung 2005 |  |  | Vorplanung |  |  |  | 6. Runde
6506-303 | Östlich Merzig |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Milvus |  |  | 4. Runde
6506-304 | Großer Lückner nordöstl. Oppen |  |  | X | [6 empty] | Fledermäuse |  |  |  |  | unbearbeitet |  |  | w
6506-305 | In Geiern |  |  | X |  | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Dr.Maas |  | w | 4. Runde
6506-306 | Bei Rimlingen und Rissenthal |  |  | X |  | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | ark |  | w | 4. Runde
6507-302 | Steinbach - Truppenübungsgelände |  |  | X |  |  |  | BT-Karte u. Erhaltungszustand | [5 empty] | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung (Teilgebiet) | ark |  |  | 5. Runde
6507-303 | Südlicher Klapperberg - Im Schachen |  |  | X |  | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | NaturHorizont |  |  | 4. Runde
6507-304 | Fledermausquartier Schmelz |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6508-302 | östlich Bergweiler |  |  | X |  | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | NaturHorizont |  |  | 4. Runde
6508-303 | Grießbach, westl. Oberlinxweiler |  |  | X |  |  |  | Teilgebiet |  |  |  |  | Vorplanung 2005 |  |  | Vorplanung |  |  |  | 6. Runde
6508-304 | Grauer Dorn bei Baltersweiler |  |  | X |  | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | BTLÖ Dr. Trockur |  |  | 4. Runde
6605-302 | Bei Gisingen |  |  | X |  |  |  | Vorplanung 2005 |  | 1 |  |  | Vorplanung 2005 |  |  | Vorplanung |  |  |  | 6. Runde
6606-302 | Primswiesen bei Nalbach |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | naturplan |  |  | 1. Runde
6606-303 | Primswiesen bei Bilsdorf |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Dr. Maas |  |  | 1. Runde
6606-304 | Rodener Saarwiesen |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Dr. Maas |  |  | 1. Runde
6606-305 | südlich Flugplatz Düren |  |  | X |  | 2 |  | x | [5 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | fertig | Dr. Maas |  |  | 3. Runde
6606-306 | Wiesenlandschaft zw. Hülzweiler u. Schwalbach |  |  | X |  |  |  | Vorplanung 2005 |  |  |  |  | Vorplanung 2005 |  |  | Vorplanung |  |  |  | 6. Runde
6606-307 | Sonnenkuppe |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6606-308 | Blauwald |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6606-309 | Altarme der Saar |  |  | X |  | 1 |  | x | [6 empty] | 2006-06-01 | fertig | BTLÖ Dr. Trockur |  |  | 1. Runde
6607-301 | Wiesenlandschaft bei Wahlschied |  |  | X | [10 empty] | 2006-06-01 | in Bearbeitung | ZfB/BTLÖ Dr. Trockur | Fertigstellung seit 2006 zurückgestellt, für 2012 vorgesehen |  | 1. Runde
6607-302 | Hoxberg I u. II |  |  | X |  | 1 |  | x |  |  | Fledermäuse |  |  | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6609-302 | NSG ”Kasbruch” |  |  | X |  |  |  | x | [5 empty] | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | ArgusConcept |  |  | 2. Runde
6609-303 | Wiesen bei Frankenholz und Oberbexbach |  |  | X |  | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | NaturHorizont |  |  | 4. Runde
6609-304 | Kühnbruch |  |  | X |  | 3 |  | x | [5 empty] | 2010-09-08 | 2011-01-27 | fertig | IFÖNA |  |  | 3. Runde
6609-306 | Limbacher Sanddüne |  |  | X |  | 3 |  | x | [5 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | Dr. Maas |  |  | 4. Runde
6609-307 | Bliesaue bei Beeden |  |  | X |  |  |  | x | [5 empty] | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung | Milvus |  |  | 5. Runde
6610-301 | Closenbruch |  |  | X |  | 1 |  | x | 1 |  |  |  |  | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | NaturHorizont |  |  | 1. Runde
6610-303 | Binnendüne nordöstlich Homburg |  |  | X |  |  |  | x | [5 empty] | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | Dr. Maas |  |  | 2. Runde
6610-304 | NSG "Lambsbachtal" |  |  | X |  |  |  | x | 1 |  |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | IFÖNA |  |  | 2. Runde
6610-305 | Eichelscheidt |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6610-306 | Landeskrankenhaus Homburg |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6706-302 | Westl. Berus |  |  | X | [6 empty] | Fledermäuse |  |  | 2012-05-15 | 1905-07-04 | in Bearbeitung | Milvus |  | w | 5. Runde
6706-303 | NSG „Saaraue nordwestlich Wadgassen“ |  |  | X |  |  |  | x | [5 empty] | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | Dr. Maas |  |  | 2. Runde
6706-304 | NSG ”Breitborner Floß” |  |  | X |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | ark |  |  | 2. Runde
6706-306 | Sauberg bei Felsberg |  |  | X |  |  |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Dr. Maas |  |  | 1. Runde
6706-307 | NSG "Eulenmühle / Eulenmühle - Welschwies |  |  | X |  |  |  | x | [5 empty] | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | naturplan |  |  | 2. Runde
6708-301 | Stiftswald und Felsenwege St. Arnual |  |  | X | [6 empty] | Fledermäuse |  |  |  |  | unbearbeitet |  |  | w
6708-302 | NSG ”Wusterhang” und "Beierwies" bei Fechingen |  |  | X |  | 3 |  | x | 1 |  |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | Planungsgruppe agl |  |  | 2. Runde
6708-304 | Scheidterberg |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6708-305 | Woogbachtal |  |  | X |  | 1 |  | x |  |  | Fledermäuse |  |  | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in bearbeitung (Teilgebiet) | NaturHorizont |  | w | 5. Runde
6708-307 | Eichertsfelsen bei Oberwürzbach |  |  | X | [11 empty] | unbearbeitet
6708-308 | St. Arnualer Wiesen |  |  | X |  | 2 |  | x | 1 |  |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-06-10 | fertig | IFÖNA |  |  | 2. Runde
6709-301 | Badstube Mimbach |  |  | X | [9 empty] | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung | Milvus |  |  | 5. Runde
6709-303 | Muschelkalkhänge nordwestlich Wecklingen |  |  | X |  | 1 | [7 empty] | 2011-07-25 | 2011-09-01 | fertig | ArgusConcept |  |  | 4. Runde
6709-304 | Schlangenhöhle |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6709-305 | Hollerlöcher |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6709-306 | Lambertsberg |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6709-307 | Löffelsberg |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6709-308 | Krötenbruch |  |  | X |  | 1 |  | x | [5 empty] | 2010-11-26 | 2011-02-07 | fertig | proChirop
6808-302 | Gebberg bei Fechingen |  |  | X |  |  |  | x | 1 |  |  |  |  | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | naturplan |  |  | 1. Runde
6808-304 | Umgebung Gräfinthal |  |  | X |  |  |  | Vorplanung 2003 |  |  |  |  | Vorplanung 2002 | 2012-05-15 | 2012-07-18 | in Bearbeitung (Gesamtgebiet) | Naturplan |  |  | 5. Runde
6808-305 | nördlich Rilchingen-Hanweiler |  |  | X |  |  |  | x | [5 empty] | 2009-07-17 | 2009-08-04 | fertig | Naturplan |  |  | 1. Runde
6809-304 | Umgebung Böckweiler (westl.) |  |  | X |  |  |  | x |  |  |  |  | PEPL aus LIFE Trockenrasen |  |  | fertig
[13 empty] | 26 | 98 |  | 123
CB | Christoph Braunberger
VE | Vorentwurf
VP | Vorplanung
neu seit letzter Version